## Project Planner
Carta Perbatuan Aktiviti EKSA Sub-Zon Pulau (Jan-Dis 2021)
|  |  |  | 1 |  |  | Tempoh aktiviti | [5 empty] | Perancangan |  |  |  |  | Pelaksanaan |  |  |  |  | Audit Dalaman | [7 empty] | Aktiviti Ditunda
AKTIVITI | TARIKH MULA (TENTATIF) | TARIKH AKHIR (TENTATIF) | TEMPOH | MINGGU
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Mesyuarat / Perbincangan AJK EKSA Sub-Zon Pulau | bar: MINGGU 44 to MINGGU 52
Gotong royong EKSA | 1 Jan 2021 | 31 Dis 2021 | Jumaat setiap minggu (mengikut kawasan pulau masing-masing
Persediaan Audit Dalaman EKSA Induk | 1 Jan 2021 | 31 Dis 2021 | bar: MINGGU 39 to MINGGU 42
Audit Dalaman EKSA Induk | 1 Jan 2021 | 31 Dis 2021 | Bergantung kepada JK EKSA Induk | bar: MINGGU 43
Persediaan Pensijilan Semula EKSA NPRA | 1 Jan 2021 | 31 Dis 2021 | Bergantung kepada JK EKSA Induk
Pensijilan Semula EKSA NPRA | 1 Jan 2021 | 31 Dis 2021 | Bergantung kepada JK EKSA Induk
Kemaskini Sudut EKSA Maya | 1 Jan 2021 | 31 Dis 2021 | Bergantung kepada JK EKSA Induk
Hebahan Aktiviti EKSA | 1 Jan 2021 | 31 Dis 2021 | Bergantung kepada JK EKSA Induk
Latihan / Ceramah Berkaitan EKSA | 1 Jan 2021 | 31 Dis 2021 | Bergantung kepada JK EKSA Induk
Activity 08
Activity 09
Activity 10
Activity 11
Activity 12
Activity 13
Activity 14
Activity 15
Activity 16
Activity 17
Activity 18
Activity 19
Activity 20