## Project Planner
Carta Perbatuan Aktiviti EKSA Sub-Zon Pulau (Jan-Dis 2023)
|  |  |  | 1 |  |  | Tempoh aktiviti | [5 empty] | Perancangan |  |  |  |  | Pelaksanaan |  |  |  |  | Audit Dalaman / Audit IPKKM | [7 empty] | Aktiviti Ditunda
AKTIVITI | TARIKH MULA (TENTATIF) | TARIKH AKHIR (TENTATIF) | TEMPOH | MINGGU
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Mesyuarat / Perbincangan AJK EKSA Sub-Zon Pulau
Mesyuarat JK Pelaksana EKSA | 15 Feb 2023 | 15 Feb 2023 | Bil. 01/23 (11 pg - 1 ptg) | bar: MINGGU 1; MINGGU 8
Gotong royong EKSA | 1 Jan 2023 | 31 Dis 2023 | Jumaat setiap minggu (mengikut kawasan pulau masing-masing
| 26 Mei 2023 | 26 Mei 2023 | Gotong royong mega | bar: MINGGU 22
Persediaan Audit Dalaman EKSA Induk | 1 Jan 2023 | 31 Dis 2023 | Bergantung kepada tarikh audit dalaman
Audit Dalaman EKSA Induk | 1 Jan 2023 | 31 Dis 2023 | Bergantung kepada JK EKSA Induk
| 15 Mei 2023 | 19 Mei 2023 | Sesi 1 (Sub-zon Pulau 22-23 Mac 2022) | bar: MINGGU 21
Persediaan Pensijilan Semula EKSA NPRA | 1 Jan 2023 | 31 Dis 2023 | Bergantung kepada JK EKSA Induk
Pensijilan Semula EKSA NPRA | 1 Jan 2023 | 31 Dis 2023 | Bergantung kepada JK EKSA Induk
| 13 Jun 2023 | 13 Jun 2023 | Audit EKSA IPKKM Bil. 1/2023 | bar: MINGGU 25
Kemaskini Sudut EKSA Maya | 1 Jan 2023 | 31 Dis 2023 | Bergantung kepada JK EKSA Induk
| 12 Jun 2023 | 12 Jun 2023 | Kemaskini sudut EKSA maya sub-zon Pulau | bar: MINGGU 24 to MINGGU 25
Hebahan Aktiviti EKSA | 1 Jan 2023 | 31 Dis 2023 | Bergantung kepada JK EKSA Induk
Latihan / Ceramah Berkaitan EKSA | 1 Jan 2023 | 31 Dis 2023 | Bergantung kepada JK EKSA Induk
| 13 Apr 2023 | 13 Apr 2023 | Sesi Pengenalan & Kesedaran EKSA Siri 1/2023 | bar: MINGGU 16
Lawatan Penanda Aras EKSA NPRA | 2 Jun 2023 | 2 Jun 2023 | Daripada Program Perkhidmatan Farmasi | bar: MINGGU 23
Activity 09
Activity 10
Masih dalam perbincangan untuk penetapan tarikh